## 2023
ПЛАН на 2023 год
текущего ремонта подъездов жилых домов за счет собственников и нанимателей квартир
№ | Адрес дома | Вид работ | Сроки выполнения работ
п/п |  |  | Начало (квартал) | Окончание (квартал)
1 | 2 | 3 | 5 | 6
1 | г.Солигорск ул.Ленина дом 15 под.2 | Текущий ремонт подъезда | 1 квартал | 1 квартал
2 | г.Солигорск ул.Максима Горького дом 5 под.3 | Текущий ремонт подъезда | 1 квартал | 1 квартал
3 | г.Солигорск ул.Максима Горького дом 7 под.2 | Текущий ремонт подъезда | 1 квартал | 1 квартал
4 | г.Солигорск ул.Максима Горького дом 7 под.3 | Текущий ремонт подъезда | 1 квартал | 1 квартал
5 | г.Солигорск ул.Максима Горького дом 7 под.4 | Текущий ремонт подъезда | 1 квартал | 1 квартал
6 | г.Солигорск ул.Максима Горького дом 11 под.3 | Текущий ремонт подъезда | 1 квартал | 1 квартал
7 | г.Солигорск ул.Максима Горького дом 17 под.2 | Текущий ремонт подъезда | 1 квартал | 1 квартал
8 | г.Солигорск ул.Максима Горького дом 17 под.3 | Текущий ремонт подъезда | 1 квартал | 1 квартал
9 | г.Солигорск ул.Максима Горького дом 17 под.4 | Текущий ремонт подъезда | 1 квартал | 1 квартал
10 | г.Солигорск ул. Ленина 2Б под.4 | Текущий ремонт подъезда | 1 квартал | 1 квартал
11 | г.Солигорск бульвар Шахтеров 1 под.1 | Текущий ремонт подъезда | 1 квартал | 1 квартал
12 | г.Солигорск ул.Л.Комсомола д.24, под.2 | Текущий ремонт подъезда | 2 квартал | 2 квартал
13 | г.Солигорскул.Л.Комсомола д.24, под.3 | Текущий ремонт подъезда | 2 квартал | 2 квартал
14 | г.Солигорскул.Л.Комсомола, д.36, под.1 | Текущий ремонт подъезда | 2 квартал | 2 квартал
15 | г.Солигорскул.Л.Комсомола, д.36, под.2 | Текущий ремонт подъезда | 2 квартал | 2 квартал
16 | г.Солигорскул.Л.Комсомола, д.36, под.3 | Текущий ремонт подъезда | 2 квартал | 2 квартал
17 | г.Солигорскул.Л.Комсомола, д.36, под.4 | Текущий ремонт подъезда | 2 квартал | 2 квартал
18 | г.Солигорскпр.Мира, д.1А, под.3 | Текущий ремонт подъезда | 3 квартал | 3 квартал
19 | г.Солигорскул.Железнодорожная, д.52, под.4 | Текущий ремонт подъезда | 3 квартал | 3 квартал
20 | г.Солигорскпр.Мира, д.24А, под.3 | Текущий ремонт подъезда | 3 квартал | 3 квартал
21 | г.Солигорскул.Наруцкого, д.1, под.1 | Текущий ремонт подъезда | 3 квартал | 3 квартал
22 | г.Солигорскул.Наруцкого, д.1, под.2 | Текущий ремонт подъезда | 3 квартал | 3 квартал
23 | г.Солигорскпр.Мира, д.15А, под.1 | Текущий ремонт подъезда | 3 квартал | 3 квартал
24 | г.Солигорскпр.Мира, д.15А, под.2 | Текущий ремонт подъезда | 3 квартал | 3 квартал
25 | г.Солигорскул.Молодежная, д.29, под.1 | Текущий ремонт подъезда | 3 квартал | 3 квартал
26 | г.Солигорскул.Октябрьская, д.69, под.1 | Текущий ремонт подъезда | 4 квартал | 4 квартал
27 | г.Солигорскул.Богомолова, д.24, под.1 | Текущий ремонт подъезда | 1 квартал | 1 квартал
28 | г.Солигорскул.К.Заслонова, д.67, под.7 | Текущий ремонт подъезда | 4 квартал | 4 квартал
29 | г.Солигорскул.Октябрьская, д.33, под.1 | Текущий ремонт подъезда | 4 квартал | 4 квартал
30 | г.Солигорскул.Спортивная, д.6, под.2 | Текущий ремонт подъезда | 4 квартал | 4 квартал
31 | г.Солигорскул.Октябрьская, д.25, под.2 | Текущий ремонт подъезда | 4 квартал | 4 квартал
32 | г.Солигорск ул.Парковая 14 под.5 | Текущий ремонт подъезда | 4 квартал | 4 квартал
33 | г.Солигорск ул.Октябрьская 43 под.4 | Текущий ремонт подъезда | 4 квартал | 4 квартал
34 | г.Солигорск ул.Козлова 24 под.2 | Текущий ремонт подъезда | 2 квартал | 3 квартал
35 | г.Солигорск ул.Козлова 24 под.3 | Текущий ремонт подъезда | 2 квартал | 3 квартал
36 | г.Солигорск ул.Козлова 24 под.4 | Текущий ремонт подъезда | 2 квартал | 3 квартал
37 | г.Солигорск ул.Козлова 24 под.5 | Текущий ремонт подъезда | 2 квартал | 3 квартал
38 | г.Солигорск ул.Козлова 24 под.6 | Текущий ремонт подъезда | 2 квартал | 3 квартал
39 | г.Солигорск ул.К.Заслонова 85 под.1 | Текущий ремонт подъезда | 2 квартал | 3 квартал
40 | г.Солигорск ул.Судиловского 4 под.1 | Текущий ремонт подъезда | 2 квартал | 3 квартал